## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir al administrador agregar nuevas ventas. | Permitir al administrador el ingreso de nuevas ventas. | Agregar nuevas ventas. | Administrador | Agregar nuevas ventas | Grupo 6 | 8 | 2023-06-13 | Alta | En proceso | Visualización de nuevas ventas en la página Web. | Se debe llenar los datos correspondientes. | Agregar nuevas ventas.
REQ002 | El aplicativo debe permitir al administrador ingresar el nombre de fruta, código, precio, cantidad y el nombre del vendedor | Permitir al administrador ingresar el nombre de fruta, código, precio, especificar la cantidad y ingresar el nombre del vendedor | El administrador podrá modificar las ventas | Administrador | Ingresar el tipo de fruta, código, precio, especificar la cantidad y ingresar el nombre del vendedor | Grupo 6 | 8 | 2023-06-15 | Alta | En proceso | Verificación del listado de ventas | Se debe llenar los datos correspondientes. | Modificar ventas
REQ003 | El aplicativo debe permitir visualizar las ventas. | Permite al administrador ver el nombre, código, precio, cantidad, iva, descuento, total, el estado y las acciones de cada venta | Visualizar las ventas | Administrador | Visualizar características de las ventas | Grupo 6 | 6 | 2023-06-19 | Alta | En proceso | Visualizar información sobre las ventas | Se debe llenar los datos correspondientes. | Visualizar las ventas
REQ004 | El aplicativo debe permitir mostrar el total de cada venta. | Permitir al administardor visualizar el precio total de cada venta realizada, incluyendo el iva y el descuento. | Visualizar cantidad total de cada venta. | Administrador | Visualizar precio total de cada venta | Grupo 6 | 10 | 2023-06-23 | Alta | En proceso | Verificar el monto total de la venta | Se debe llenar los datos correspondientes. | Mostrar monto total de la venta
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Grupo 6
| QUE | Permitir al administardor visualizar el precio total de cada venta realizada, incluyendo el iva y el descuento. |  | PARA QUE | Visualizar cantidad total de cada venta. |  | COMO | Visualizar precio total de cada venta
| NOMBRE HISTORIA |  | Mostrar monto total de la venta
| PRUEBA |  | Verificar el monto total de la venta |  |  | COMENTARIOS | Se debe llenar los datos correspondientes.